Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за I квартал 2017 года

ТИК Индустриального района города Перми

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК | Обучено членов УИК (чел.) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 661 | Январь | 0 | 0 | 340 |  |
|  |  | Февраль | 111 | 111 |  |  |
|  |  | Март | 220 | 229 |  |  |

| Кол-во УИК | Кол-во кандидатур в резерв | Месяц обучения | Запланировано обучить резерв УИК (чел.) | Обучено резерв УИК (чел.) | Всего обучено резерва (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 170 | Январь | 0 | 0 | 82 |  |
|  |  | Февраль | 20 | 43 |  |  |
|  |  | Март | 60 | 39 |  |  |

Форма №2

Отчет об исполнении плана
по развитию правовой и электоральной культуры за  I квартал 2017 год

Территориальная избирательная комиссия Индустриального района города Перми_

(наименование ТИК)

|  | Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Участники (категория, количество) | Результат | Самооценка |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |
|  | Политическая партия | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Рабочая встреча с представителями: - МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г.Перми | 02 марта | Формирование кадрового резерва УИК, обучение резерва УИК | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
| 2. | Рабочая встреча с представителями ПРО ПП ЛДПР- Либерально-демократической партии России | 16 марта | Формирование кадрового резерва УИК, обучение резерва УИК | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
| 3. | Рабочая встреча с представителями РО ПП Справедливая Россия в Пермском крае | 16 марта | Формирование кадрового резерва УИК, обучение резерва УИК | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
| 4. | Рабочая встреча с представителями Местное отделение КПРФ Индустриального района г.Перми | 21 марта | Формирование кадрового резерва УИК, обучение резерва УИК | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |
|  | НКО | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Рабочие встречи с представителями ТОС «Поселок Геологов» | 6 февраля | Формирование кадрового резерва УИК | Усиление взаимодействия с представителями ТОС |  |
| 2. | Рабочая встреча с директором СОШ № 91 | 6 февраля | Формирование кадрового резерва УИК, проведение мероприятий по правовой культуре | Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями |  |
| 3. | Рабочие встречи с представителями ТОС «Авиагородок» | 7 февраля | Формирование кадрового резерва УИК | Усиление взаимодействия с представителями ТОС |  |
| 4. | Рабочие встречи с представителями ТОС «Иподром» | 7 февраля | Формирование кадрового резерва УИК | Усиление взаимодействия с представителями ТОС |  |
| 5. | Рабочие встречи с представителями ТОС «Качаловский» | 9 февраля | Формирование кадрового резерва УИК | Усиление взаимодействия с представителями ТОС |  |
| 6. | Рабочая встреча с заместителем главы администрации района по вопросам подготовки помещений для голосования | 14 февраля | Вопросы подготовки помещений для голосования | План обследования помещений для голосования |  |
| 7. | Рабочая встреча с директором КГАОУ СПО «Пермский радиотехнический колледж А.С.Попова | 15 марта | Формирование кадрового резерва УИК, проведение мероприятий по правовой культуре | Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями |  |
| 8. | Рабочая встреча с директором СОШ № 100 | 22 марта | Формирование кадрового резерва УИК, проведение мероприятий по правовой культуре | Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями |  |
| 9. | Рабочая встреча с директором СОШ № 107 | 22 марта | Формирование кадрового резерва УИК, проведение мероприятий по правовой культуре | Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями |  |
|  | Раздел.5 Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Дата | Содержание, целевая аудитория (участники) | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК | Самооценка |
|  | Обучающий семинар членов участковых избирательных комиссий, резерва кадров участковых избирательных комиссий | 6-7 февраля 8-9 февраля 13-14 февраля 16-17 февраля 20-21 февраля 1-2 марта 6-7 марта 9-10 марта 14-15 марта 16-17 марта 20-21 марта 22-23 марта 28-29 марта 30-31 марта | Программа обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса на 2017 год, члены УИК, резерв УИК. Всего 422 чел. | Не размещено |  |
|  | Наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края | В течение всего периода |  |  |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |
|  |  | Дата эфира, публикации | Наименование СМИ |  | Самооценка |
|  | Раздел 7.Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска |  |  | Самооценка |

Председатель ТИК:__________________________________

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии Индустриального района города Перми

в I квартале 2017 года

| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.01.2017 | 2 | 3 |  |
|  | 10.02.2017 | 3 | 2 |  |
|  | 24.03.2017 | 4 | 3 |  |

Председатель ТИК:_________________________________________________