
Форма №1


Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за I квартал 2017 года
ТИК Индустриального района города Перми


	Кол-во УИК
	Всего членов УИК
	Месяц обучения
	Запланировано обучить
членов УИК
	Обучено членов УИК
(чел.)

	Всего обучено членов УИК
(нарастающим итогом с января по отчетную дату)
	Причины отклонения  от плана

	62
	661
	Январь
	0
	0
	340
	

	
	
	Февраль
	111
	111
	
	

	
	
	Март
	220
	229
	
	




	Кол-во УИК
	Кол-во кандидатур в резерв
	Месяц обучения
	Запланировано обучить  резерв УИК
(чел.)

	Обучено резерв УИК
(чел.)
	Всего обучено резерва
(нарастающим итогом с января по отчетную дату)
	Причины отклонения  от плана

	62
	170
	Январь
	0
	0
	82
	

	
	
	Февраль
	20
	43
	
	

	
	
	Март
	60
	39
	
	











Форма №2
Отчет об исполнении плана
по развитию правовой и электоральной культуры за  I квартал 2017 год

 Территориальная избирательная комиссия Индустриального района города Перми_ 
(наименование ТИК)

	
	Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя)

	
	Мероприятие
	Дата проведения
	Участники (категория, количество)
	Результат
	Самооценка

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания)  молодёжной избирательной комиссии

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями

	
	Политическая  партия
	Дата встречи
	Цель встречи
	Результат
	Самооценка

	1.
	Рабочая встреча с представителями: 
 - МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г.Перми
	02 марта
	Формирование кадрового резерва УИК, обучение резерва УИК
	Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий
	

	2.
	Рабочая встреча с представителями ПРО ПП ЛДПР- Либерально-демократической партии России
	16 марта
	Формирование кадрового резерва УИК, обучение резерва УИК
	Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий
	

	3.
	Рабочая встреча с представителями РО ПП Справедливая Россия в Пермском крае
	16 марта
	Формирование кадрового резерва УИК, обучение резерва УИК
	Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий
	

	4.
	Рабочая встреча с представителями Местное отделение КПРФ Индустриального района г.Перми
	21 марта
	Формирование кадрового резерва УИК, обучение резерва УИК
	Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий
	

	
	Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями

	
	НКО
	Дата встречи
	Цель встречи
	Результат
	Самооценка

	1.
	Рабочие встречи с представителями ТОС «Поселок Геологов»
	6 февраля
	Формирование кадрового резерва УИК
	Усиление взаимодействия с представителями ТОС
	

	2.
	Рабочая встреча с директором СОШ № 91
	6 февраля
	Формирование кадрового резерва УИК, проведение мероприятий по правовой культуре
	Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями
	

	3.
	Рабочие встречи с представителями ТОС «Авиагородок»
	7 февраля
	Формирование кадрового резерва УИК
	Усиление взаимодействия с представителями ТОС
	

	4.
	Рабочие встречи с представителями ТОС «Иподром»
	7 февраля
	Формирование кадрового резерва УИК
	Усиление взаимодействия с представителями ТОС
	

	5.
	Рабочие встречи с представителями ТОС «Качаловский»
	9 февраля
	Формирование кадрового резерва УИК
	Усиление взаимодействия с представителями ТОС
	

	6.
	Рабочая встреча с заместителем главы администрации района по вопросам подготовки помещений для голосования
	14 февраля
	Вопросы подготовки помещений для голосования
	План обследования помещений для голосования
	

	7.
	Рабочая встреча с директором КГАОУ СПО «Пермский радиотехнический колледж А.С.Попова
	15 марта
	Формирование кадрового резерва УИК, проведение мероприятий по правовой культуре
	Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями
	

	8.
	Рабочая встреча с директором СОШ № 100
	22 марта
	Формирование кадрового резерва УИК, проведение мероприятий по правовой культуре
	Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями
	

	9.
	Рабочая встреча с директором СОШ № 107
	22 марта
	Формирование кадрового резерва УИК, проведение мероприятий по правовой культуре
	Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями
	

	
	Раздел.5 Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края)

	
	Наименование мероприятия
	Дата
	Содержание, целевая аудитория (участники)
	Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК
	Самооценка

	1. 
	Обучающий семинар членов участковых избирательных комиссий, резерва кадров участковых избирательных комиссий
	6-7 февраля
8-9 февраля
13-14 февраля
16-17 февраля
20-21 февраля
1-2 марта
6-7 марта
9-10 марта
14-15 марта
16-17 марта
20-21 марта
22-23 марта
28-29 марта
30-31 марта
	Программа обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса на 2017 год,  
члены УИК, резерв УИК. Всего 422 чел.
	Не размещено
	

	2. 
	Наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края
	В течение всего периода
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	
	Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ

	
	
	Дата эфира, публикации
	Наименование СМИ
	
	Самооценка

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	
	Раздел 7.Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции

	
	Наименование печатной продукции
	Дата выпуска
	
	
	Самооценка

	1. 
	
	
	
	
	



Председатель ТИК:__________________________________ 






















[bookmark: _GoBack]

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний
территориальной избирательной комиссии Индустриального района города Перми

в I квартале 2017 года

	№ п/п
	Дата проведения заседания
	№ протокола
	Количество рассмотренных вопросов
	Примечание

	1. 
	11.01.2017
	2
	3
	

	1. 
	10.02.2017
	3
	2
	

	1. 
	24.03.2017
	4
	3
	



Председатель ТИК:_________________________________________________ 


