Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за II квартал 2017 года

ТИК Индустриального района города Перми

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК | Обучено членов УИК (чел.) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 661 | Апрель | 225 | 216 | 676 |  |
|  |  | Май | 105 | 120 |  | 15 - вновь включенные члены УИК |
|  |  | Июнь | 0 | 0 |  |  |

| Кол-во УИК | Кол-во кандидатур в резерв | Месяц обучения | Запланировано обучить резерв УИК (чел.) | Обучено резерв УИК (чел.) | Всего обучено резерва (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 170 | Апрель | 60 | 60 | 170 |  |
|  |  | Май | 30 | 30 |  |  |
|  |  | Июнь | 0 | 0 |  |  |

Форма №2

Отчет об исполнении плана
по развитию правовой и электоральной культуры за  II квартал 2017 год

Территориальная избирательная комиссия Индустриального района города Перми_

(наименование ТИК)

|  | Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Участники (категория, количество) | Результат | Самооценка |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |
|  | Политическая партия | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Рабочая встреча с представителями: - МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г.Перми | 04 мая | Сверка по составам и резерву УИК | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
| 2. | Рабочая встреча с представителями Местное отделение КПРФ Индустриального района г.Перми | 23 мая | Сверка по составам и резерву УИК | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |
|  | НКО | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Рабочая встреча с председателем ОЦ «Стахановец» | 11 апреля | Информирование о выборах, привлечение к работе в УИК | Усиление взаимодействия с представителями ОЦ |  |
| 2. | Рабочая встреча с председателем ОЦ «Андроновский» | 12 апреля | Информирование о выборах, привлечение к работе в УИК | Усиление взаимодействия с представителями ОЦ |  |
| 3. | Рабочая встреча с заместителем главы администрации района по вопросам подготовки к выборам губернатора Пермского края | 13,20,27 апреля | Вопросы подготовки к выборам | Взаимодействие по вопросам подготовки и проведения выборов |  |
| 4. | Рабочая встреча с директором ГБПОУ "Краевой индустриальный техникум" | 21 апреля | Взаимодействие по проведению мероприятий по правовой культуре | Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями |  |
| 5. | Рабочая встреча с начальником отдела по Индустриальному району Министерства социального развития Пермского края по городу Перми | 25 апреля | Уточнение сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями. Вопросы взаимодействия в период подготовки к выборам | Подготовлен план работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями |  |
| 6. | Рабочая встреча с директором МАОУ "Гимназия № 1" | 15 мая | Взаимодействие по проведению мероприятий по правовой культуре | Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями |  |
| 7. | Рабочая встреча с заместителем главы администрации района по вопросам подготовки к выборам губернатора Пермского края | 19,26 мая | Вопросы подготовки к выборам | Взаимодействие по вопросам подготовки и проведения выборов |  |
| 8. | Встреча с председателем профсоюза, ОА ""Сибур-Химпром" | 6 июня | Информирование о выборах, привлечение членов профсоюза к работе в УИК | Взаимодействие с профсоюзными организациями |  |
| 9. | Рабочая встреча с заместителем главы администрации района по вопросам подготовки к выборам губернатора Пермского края | 8,21,30 июня | Вопросы подготовки к выборам | Взаимодействие по вопросам подготовки и проведения выборов |  |
| 10. | Рабочая встреча с начальником отдела по Индустриальному району Министерства социального развития Пермского края по городу Перми | 20 июня | Вопросы взаимодействия в период выборов губернатора Пермского края | Взаимодействие по вопросам подготовки и проведения выборов |  |
|  | Раздел.5 Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Дата | Содержание, целевая аудитория (участники) | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК | Самооценка |
|  | Обучающий семинар членов участковых избирательных комиссий, резерва кадров участковых избирательных комиссий | 3-4 апреля 5-6 апреля 10-11 апреля 13-14 апреля 17-18 апреля 24-25 апреля 27-28 апреля 16-17 мая 18-19 мая 23-24 мая 25-26 мая 29-30 мая | Программа обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса на 2017 год, члены УИК, резерв УИК. Всего 426 чел. | Не размещено |  |
|  | Наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края | В течение всего периода |  |  |  |
|  | Информационное наполнение и сопровождение группы Молодежной избирательной комиссии «Голос молодежи Индустриального района города Перми» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mik_industrialdistric | С июня |  |  |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |
|  |  | Дата эфира, публикации | Наименование СМИ |  | Самооценка |
|  | Раздел 7.Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска |  |  | Самооценка |

Председатель ТИК:__________________________________

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии Индустриального района города Перми

в II квартале 2017 года

| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.04.2017 | 5 | 10 |  |
|  | 17.05.2017 | 6 | 25 |  |
|  | 09.06.2017 | 7 | 2 |  |
|  | 20.06.2017 | 8 | 15 |  |

Председатель ТИК:_________________________________________________