Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за III квартал 2017 года

ТИК Индустриального района города Перми

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК | Обучено членов УИК (чел.) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 675 | Июль | 0 | 93 | 724 | Формирование временных комиссий, включение новых членов УИК в основной состав |
|  |  | Август | 93 | 93 |  |  |
|  |  | Сентябрь | 93 | 48 |  |  |

| Кол-во УИК | Кол-во кандидатур в резерв | Месяц обучения | Запланировано обучить резерв УИК (чел.) | Обучено резерв УИК (чел.) | Всего обучено резерва (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 178 | Июль | 0 | 0 | 182 | Включение в резерв составов УИК – 12 человек |
|  |  | Август | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Сентябрь | 0 | 12 |  |  |

Форма №2

Отчет об исполнении плана
по развитию правовой и электоральной культуры за  III квартал 2017 год

Территориальная избирательная комиссия Индустриального района города Перми_

(наименование ТИК)

|  | Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Участники (категория, количество) | Результат | Самооценка |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |
|  | Политическая партия | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Рабочая встреча с представителями: - МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г.Перми | 27 августа | Сверка по составам и резерву УИК, дополнительное зачисление в резерв составов УИК | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
| 2. | Рабочая встреча с представителями Местное отделение КПРФ Индустриального района г.Перми | 28 августа | Сверка по составам и резерву УИК, дополнительное зачисление в резерв составов УИК | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |
|  | НКО | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Рабочая встреча с главой администрации района по вопросам подготовки к выборам губернатора Пермского края | 7, 14, 21, 28 июля | Вопросы подготовки к выборам | Взаимодействие по вопросам подготовки и проведения выборов |  |
| 2. | Встреча с главными врачами учреждений здравоохранения в Индустриальном районе | 12, 25 июля | Информирование о выборах, привлечение к работе в УИК, размещение информации о выборах в помещениях больниц и поликлиник | Усиление взаимодействия с учреждениями здравоохранения |  |
| 3. | Рабочая встреча с главой администрации района по вопросам подготовки к выборам губернатора Пермского края | 4, 11, 18, 25 августа | Вопросы подготовки к выборам | Взаимодействие по вопросам подготовки и проведения выборов |  |
| 4. | Рабочие встречи с начальником отдела полиции № 2 по Индустриальному району города Перми | 9, 21,30 августа | Вопросы взаимодействия в период подготовки к выборам | Усиление взаимодействия |  |
| 5. | Встреча с заместителем генерального директора АО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" | 14, 23, 31 августа | Взаимодействие по вопросам выборов работников предприятия, оказание помощи участковым избирательным комиссиям | Взаимодействие с предприятиями |  |
| 6. | Встреча с заместителем генерального директора АО "Сибур-Химпром" | 15, 22 августа | Взаимодействие по вопросам выборов работников предприятия, оказание помощи участковым избирательным комиссиям | Взаимодействие с предприятиями |  |
| 7. | Встреча с помощником генерального директора АО "Уралхим" | 18, 20 августа | Взаимодействие по вопросам выборов работников предприятия, оказание помощи участковым избирательным комиссиям | Взаимодействие с предприятиями |  |
| 8. | Рабочая встреча с главой администрации района по вопросам подготовки к выборам губернатора Пермского края | 1, 5, 8 сентября | Вопросы подготовки к выборам | Взаимодействие по вопросам подготовки и проведения выборов |  |
| 9. | Рабочие встречи с начальником отдела по Индустриальному району Министерства социального развития Пермского края по городу Перми | В течение всего периода | Уточнение сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями. Вопросы взаимодействия в период подготовки к выборам | Подготовлен план работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями |  |
| 10. | Рабочие встречи с директорами образовательных учреждений Индустриального района | В течение всего периода | Взаимодействие по оказанию содействия в работе членов участковых избирательных комиссий | Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями |  |
| 11. | Рабочие встречи с председателями общественных центров Индустриального района города Перми | В течение всего периода | Информирование о выборах, привлечение к работе в УИК, размещение информации о выборах в помещениях ОЦ | Усиление взаимодействия с представителями ОЦ |  |
|  | Раздел.5 Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Дата | Содержание, целевая аудитория (участники) | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК | Самооценка |
|  | Обучающий семинар членов участковых избирательных комиссий, резерва кадров участковых избирательных комиссий, повторное обучение руководящего состава УИК | 24-25 июля 01-02 августа 10-11 августа 04-05 сентября 06-07 сентября | Программа обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса на 2017 год, члены УИК, резерв УИК. Всего 246 чел. | Не размещено |  |
|  | Наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края | В течение всего периода |  |  |  |
|  | Информационное наполнение и сопровождение группы Молодежной избирательной комиссии «Голос молодежи Индустриального района города Перми» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mik_industrialdistric | В течение всего периода |  |  |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |
|  |  | Дата эфира, публикации | Наименование СМИ |  | Самооценка |
|  | Информация о голосовании на выборах губернатора Пермского края | Июль 2017, №7 | Наш район Индустриальный |  |  |
|  | Участие в передаче цикла «Право на выбор» | 23.07.2017 | Радио Т7 |  |  |
|  | Раздел 7.Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска |  |  | Самооценка |

Председатель ТИК:__________________________________

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии Индустриального района города Перми

в III квартале 2017 года

| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19.07.2017 | 9 | 2 |  |
|  | 27.07.2017 | 10 | 4 |  |
|  | 09.08.2017 | 11 | 20 |  |
|  | 17.08.2017 | 12 | 9 |  |
|  | 21.08.2017 | 13 | 5 |  |
|  | 24.08.2017 | 14 | 26 |  |
|  | 04.09.2017 | 15 | 3 |  |
|  | 08.09.2017 | 16 | 2 |  |
|  | 10.09.2017 | 17 | 4 |  |
|  | 12.09.2017 | 18 | 1 |  |
|  | 21.09.2017 | 19 | 2 |  |
|  | 28.09.2017 | 20 | 4 |  |

Председатель ТИК:_________________________________________________