
Форма №1


Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за III квартал 2017 года
ТИК Индустриального района города Перми


	Кол-во УИК
	Всего членов УИК
	Месяц обучения
	Запланировано обучить
членов УИК
	Обучено членов УИК
(чел.)

	Всего обучено членов УИК
(нарастающим итогом с января по отчетную дату)
	Причины отклонения  от плана

	62
	675
	Июль
	0
	93
	724
	Формирование временных комиссий, включение новых членов УИК в основной состав

	
	
	Август
	93
	93
	
	

	
	
	Сентябрь
	93
	48
	
	




	Кол-во УИК
	Кол-во кандидатур в резерв
	Месяц обучения
	Запланировано обучить  резерв УИК
(чел.)

	Обучено резерв УИК
(чел.)
	Всего обучено резерва
(нарастающим итогом с января по отчетную дату)
	Причины отклонения  от плана

	62
	178
	Июль
	0
	0
	182
	Включение в резерв составов УИК – 12 человек

	
	
	Август
	0
	0
	
	

	
	
	Сентябрь
	0
	12
	
	











Форма №2
Отчет об исполнении плана
по развитию правовой и электоральной культуры за  III квартал 2017 год

 Территориальная избирательная комиссия Индустриального района города Перми_ 
(наименование ТИК)

	
	Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя)

	
	Мероприятие
	Дата проведения
	Участники (категория, количество)
	Результат
	Самооценка

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания)  молодёжной избирательной комиссии

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями

	
	Политическая  партия
	Дата встречи
	Цель встречи
	Результат
	Самооценка

	1.
	Рабочая встреча с представителями: 
 - МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г.Перми
	27 августа
	Сверка по составам и резерву УИК, дополнительное зачисление в резерв составов УИК
	Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий
	

	2.
	Рабочая встреча с представителями Местное отделение КПРФ Индустриального района г.Перми
	28 августа
	Сверка по составам и резерву УИК, дополнительное зачисление в резерв составов УИК
	Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий
	

	
	Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями

	
	НКО
	Дата встречи
	Цель встречи
	Результат
	Самооценка

	1.
	Рабочая встреча с главой администрации района по вопросам подготовки к выборам губернатора Пермского края
	7, 14, 21, 28 июля
	Вопросы подготовки к выборам
	Взаимодействие по вопросам подготовки и проведения выборов
	


	2.
	Встреча с главными врачами учреждений здравоохранения в Индустриальном районе
	12, 25 июля
	Информирование о выборах, привлечение к работе в УИК, размещение информации о выборах в помещениях больниц и поликлиник
	Усиление взаимодействия с учреждениями здравоохранения
	

	3.
	Рабочая встреча с главой администрации района по вопросам подготовки к выборам губернатора Пермского края
	4, 11, 18, 25 августа
	Вопросы подготовки к выборам
	Взаимодействие по вопросам подготовки и проведения выборов
	

	4.
	Рабочие встречи с начальником отдела полиции № 2 по Индустриальному району города Перми
	9, 21,30 августа
	Вопросы взаимодействия в период подготовки к выборам
	Усиление взаимодействия
	

	5.
	Встреча с заместителем генерального директора АО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"
	14, 23, 31 августа
	Взаимодействие по вопросам выборов работников предприятия, оказание помощи участковым избирательным комиссиям 
	Взаимодействие с предприятиями
	

	6.
	Встреча с заместителем генерального директора АО "Сибур-Химпром"
	15, 22 августа
	Взаимодействие по вопросам выборов работников предприятия, оказание помощи участковым избирательным комиссиям 
	Взаимодействие с предприятиями
	

	7.
	Встреча с помощником генерального директора АО "Уралхим"
	18, 20 августа
	Взаимодействие по вопросам выборов работников предприятия, оказание помощи участковым избирательным комиссиям 
	Взаимодействие с предприятиями
	

	8.
	Рабочая встреча с главой администрации района по вопросам подготовки к выборам губернатора Пермского края
	1, 5, 8 сентября
	Вопросы подготовки к выборам
	Взаимодействие по вопросам подготовки и проведения выборов
	

	9.
	Рабочие встречи с начальником отдела по Индустриальному району Министерства социального развития Пермского края по городу Перми
	В течение всего периода
	Уточнение сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями. Вопросы взаимодействия в период подготовки к выборам
	Подготовлен план работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями
	

	10.
	Рабочие встречи с директорами образовательных учреждений Индустриального района

	В течение всего периода
	Взаимодействие по оказанию содействия в работе членов участковых избирательных комиссий
	Усиление взаимодействия с образовательными учреждениями
	

	11.
	Рабочие встречи с председателями общественных центров Индустриального района города Перми
	В течение всего периода
	Информирование о выборах, привлечение к работе в УИК, размещение информации о выборах в помещениях ОЦ 
	Усиление взаимодействия с представителями ОЦ
	

	
	Раздел.5 Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края)

	
	Наименование мероприятия
	Дата
	Содержание, целевая аудитория (участники)
	Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК
	Самооценка

	1. 
	Обучающий семинар членов участковых избирательных комиссий, резерва кадров участковых избирательных комиссий, повторное обучение руководящего состава УИК
	24-25 июля
01-02 августа
10-11 августа
04-05 сентября
06-07 сентября
	Программа обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса на 2017 год,  
члены УИК, резерв УИК. Всего 246 чел.
	Не размещено
	

	2. 
	Наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края
	В течение всего периода
	
	
	

	3. 
	Информационное наполнение и сопровождение группы Молодежной избирательной комиссии «Голос молодежи Индустриального района города Перми» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mik_industrialdistric
	В течение всего периода
	
	
	

	
	Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ

	
	
	Дата эфира, публикации
	Наименование СМИ
	
	Самооценка

	1. 
	Информация о голосовании на выборах губернатора Пермского края
	Июль 2017, №7
	Наш район Индустриальный
	
	

	2. 
	Участие в передаче цикла «Право на выбор»
	23.07.2017
	Радио Т7
	
	

	
	Раздел 7.Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции

	
	Наименование печатной продукции
	Дата выпуска
	
	
	Самооценка

	1. 
	
	
	
	
	



Председатель ТИК:__________________________________ 











[bookmark: _GoBack]

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний
территориальной избирательной комиссии Индустриального района города Перми

в III квартале 2017 года

	№ п/п
	Дата проведения заседания
	№ протокола
	Количество рассмотренных вопросов
	Примечание

	1. 
	19.07.2017
	9
	2
	

	1. 
	27.07.2017
	10
	4
	

	1. 
	09.08.2017
	11
	20
	

	1. 
	17.08.2017
	12
	9
	

	1. 
	21.08.2017
	13
	5
	

	1. 
	24.08.2017
	14
	26
	

	1. 
	04.09.2017
	15
	3
	

	1. 
	08.09.2017
	16
	2
	

	1. 
	10.09.2017
	17
	4
	

	1. 
	12.09.2017
	18
	1
	

	1. 
	21.09.2017
	19
	2
	

	1. 
	28.09.2017
	20
	4
	



Председатель ТИК:_________________________________________________ 

