Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за IV квартал 2018 года

ТИК Индустриального района города Перми

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК | Обучено членов УИК (чел.) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 659 | Октябрь | 93 | 93 | 868 | Назначение новых членов УИК из резерва |
|  |  | Ноябрь | 93 | 93 |  |  |
|  |  | Декабрь | 0 | 0 |  |  |

| Кол-во УИК | Кол-во кандидатур в резерв | Месяц обучения | Запланировано обучить резерв УИК (чел.) | Обучено резерв УИК (чел.) | Всего обучено резерва (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 178 | Октябрь | 0 | 0 | 20 |  |
|  |  | Ноябрь | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Декабрь | 0 | 0 |  |  |

Форма №2

Отчет об исполнении плана
по развитию правовой и электоральной культуры за  IV квартал 2018 год

Территориальная избирательная комиссия Индустриального района города Перми_

(наименование ТИК)

|  | Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Участники (категория, количество) | Результат | Самооценка |
| 1. | Участие в организации и проведении выборов в органы школьного самоуправления «Гимназия № 1» | 2, 5 октября | Учащиеся, 80 человек | Актуализация интереса к проблемам организации и подготовки выборов, повышение значимости выборов в глазах будущих избирателей. |  |
| 2. | Участие в организации и проведении выборов в органы школьного самоуправления «Лицей № 4» | 3 октября | Учащиеся, 100 человек | Актуализация интереса к проблемам организации и подготовки выборов, повышение значимости выборов в глазах будущих избирателей. |  |
| 3. | Участие в заседании дискуссионного клуба «Дебаты» в Пермском радиотехническом колледже им.А.С.Попова | 15 ноября | Студенты, 30 человек | Развитие патриотизма у юных участников, формирование интереса молодого поколения к правовой культуре |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии |  |  |  |  |
| 1. | Заседания молодежной избирательной комиссии Индустриального района города Перми | Весь период |  |  |  |
| 2. | Информирование молодых и будущих избирателей по вопросам избирательного процесса в социальной сети «ВКонтакте» | Весь период |  | Информирование молодых и будущих избирателей по вопросам избирательного процесса |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |
|  | Политическая партия | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Рабочая встреча с представителем - МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г.Перми | 9 октября | Проведение обучающего семинара членов участковых избирательных комиссий | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
| 2. | Рабочая встреча с представителем ПРО ПП ЛДПР- Либерально-демократической партии России | 9 октября | Проведение обучающего семинара членов участковых избирательных комиссий | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
| 3. | Рабочая встреча с представителем РО ПП Справедливая Россия в Пермском крае | 9 октября | Проведение обучающего семинара членов участковых избирательных комиссий | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
| 4. | Рабочая встреча с представителями Местного отделения КПРФ Индустриального района г.Перми | 9 октября | Проведение обучающего семинара членов участковых избирательных комиссий | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партий |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |
|  | НКО | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Рабочая встреча с председателем Индустриальной районной организации ПКО «Всероссийской общество инвалидов» | 25 октября | Участие в конкурсе среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Мой выбор» | Усиление взаимодействия с представителями ТОС |  |
| 2. | Рабочие встречи с председателем ТОС «Стахановский» Индустриального района города Перми | 25 октября | Участие в конкурсе среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Мой выбор» | Усиление взаимодействия с представителями ТОС |  |
| 3. | Рабочие встречи с председателем ТОС «Качаловский» Индустриального района города Перми | 26 октября | Участие в конкурсе среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Мой выбор» | Усиление взаимодействия с представителями ТОС |  |
| 4. | Рабочие встречи с председателем ТОС «Авиагородок» Индустриального района города Перми | 26 октября | Участие в конкурсе среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Мой выбор» | Усиление взаимодействия с представителями ТОС |  |
| 5. | Рабочая встреча с заместителем главы администрации района, начальником отдела ЗАГС Индустриального района | 12 ноября | Актуализация информации по численности избирателей, организация доступа к сведениям, содержащимся в ЕГР ЗАГС |  |  |
| 6. | Рабочая встреча с заместителем главы администрации района, начальником отдела ЗАГС Индустриального района | 11 декабря | Актуализация информации по численности избирателей, организация доступа к сведениям, содержащимся в ЕГР ЗАГС |  |  |
|  | Раздел.5 Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Дата | Содержание, целевая аудитория (участники) | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК | Самооценка |
| 1. | Проведение обучающих семинаров членов участковых избирательных комиссий | 2, 3, 4, 5 октября | Программа обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса на 2018 год, члены УИК. |  |  |
| 2. | Проведение теоретических занятий и деловых игр-тренингов с руководством участковых избирательных комиссий | 2, 3, 4, 5 октября | Теоретические занятия и деловые игры, руководство УИК |  |  |
| 3. | Урок избирательного права в МАОУ школа № 100 | 11 октября | Учащиеся, 30 человек |  |  |
| 4. | Урок избирательного права в МАОУ школа № 108 | 12 октября | Учащиеся, 28 человек |  |  |
| 5. | Урок избирательного права в МАОУ школа № 115 | 17 октября | Учащиеся, 30 человек |  |  |
| 6. | Проведение обучающих семинаров членов участковых избирательных комиссий | 15,16, 19, 20 ноября | Программа обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса на 2018 год, члены УИК. |  |  |
| 7. | Проведение теоретических занятий и деловых игр-тренингов с руководством участковых избирательных комиссий | 15,16, 19, 20 ноября | Теоретические занятия и деловые игры, руководство УИК |  |  |
| 8. | Наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края | В течение всего периода |  |  |  |
| 9. | Информационное наполнение и сопровождение группы Молодежной избирательной комиссии «Голос молодежи Индустриального района города Перми» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mik_industrialdistric | В течение всего периода |  |  |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |
|  |  | Дата эфира, публикации | Наименование СМИ |  | Самооценка |
|  | Раздел 7.Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска |  |  | Самооценка |

Председатель ТИК:__________________________________ А.С.Утемова

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии Индустриального района города Перми

в IV квартале 2018 года

| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.10.2018 | 46 | 1 |  |
|  | 15.11.2018 | 47 | 1 |  |
|  | 20.12.2018 | 48 | 1 |  |

Председатель ТИК:________________________ А.С.Утемова