Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК за 2 квартал 2019 года

ТИК Индустриального района города Перми

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК (в том числе актив УИК, члены УИК) | Обучено членов УИК (в том числе актив УИК, члены УИК) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 655 | Апрель | 17 | 17 | 141 | С учетом корректировки плана в мае 2019 года |
|  |  | Май | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Июнь | 0 | 0 |  |  |

Отчет об исполнении сводного графика обучения иных участников избирательного процесса за 2 квартал 2019 года

| Категории обучаемых | Запланировано обучить | Обучено | Всего обучено (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наблюдатели | 0 | 0 | 0 |  |
| Представители СМИ | 0 | 0 |  |  |
| Партии, НКО | 0 | 0 |  |  |

Председатель ТИК: _______________________________ А.С.Утемова

Форма №2

ОТЧЕТ

по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса за 2 квартал  2019 года

Территориальная избирательная комиссия  Индустриального района города Перми

(наименование ТИК)

|  | - Раздел 1. Мероприятия на базе учебного центра (межмуниципального методического кабинета): обучение организаторов выборов, обучение иных категорий - политических партий, СМИ, наблюдателей, тестирование, участие в обучающих мероприятиях ИК ПК, участие в разработке методических материалов и выпуск учебно-методических пособий, ведение банка данных методических материалов, ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Участники (категория, количество) | Результат | Примечание |
| 1. | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | 10.04.2019 г.Пермь | Актив УИК №№ 2913,2928, 2935 (9 человек) | Обучение проведено |  |
| 2. | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | 11.04.2019 г.Пермь | Актив УИК №№ 2945, 2957, 2962 (8 человек) | Обучение проведено |  |
| 3. | Ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы» | Весь период | Председатель ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы» | Введены данные в задачу «Кадры» ГАС «Выборы» об обучении 17 членов УИК |  |
| 4. | Участие в очном обучении председателей и членов территориальных избирательных комиссий и секретарей базовых территориальных избирательных комиссий Пермского края | 13.06.2019-14.06.2019 г.Пермь | Председатель ТИК | Обучение пройдено |  |
|  | Раздел 1.1. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |
|  | Политическая партия | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Наименование полит. партий в МО |
| 1. | РО ПП Справедливая Россия в Пермском крае | 23.04.2019 | 1. О проведении обучающих семинаров членов участковых избирательных комиссий, тестирование членов УИК | Доведен до сведения план обучения членов комиссий |  |
| 2. | ПРО ПП ЛДПР- Либерально-демократической партии России | 26.04.2019 | 1. О проведении обучающих семинаров членов участковых избирательных комиссий, тестирование членов УИК | Доведен до сведения план обучения членов комиссий |  |
| 3. | ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 19.06.2019 | 1. О проведении обучающих семинаров членов участковых избирательных комиссий, тестирование членов УИК | Доведен до сведения план обучения членов комиссий | Пресс-релиз опубликован на ЕПИКПК |
| 4. | КПРФ | 28.06.2019 | 1. О проведении обучающих семинаров членов участковых избирательных комиссий, тестирование членов УИК | Доведен до сведения план обучения членов комиссий |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |
|  | НКО | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Наименование НКО в МО |
| 1. | ТОС “Черняевский” | 05.04.2019 | Взаимодействие в проведении мероприятий запланированных в рамках плана по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса на 2019 год | Достигнуто взаимодействие в проведении мероприятий |  |
| 2. | ТОС “Карпинский” | 22.04.2019 | Участие в отчетной конференции ТОС о проделанной работе и утверждение плана совместной работы на 2019-2020 гг. | Достигнуто взаимодействие в проведении мероприятий | Вне плана |
| 3. | ТОС «Качаловский» | 14.05.2019 | Взаимодействия в проведении мероприятий запланированных в рамках плана по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса на 2019 год | Достигнуто взаимодействие в проведении мероприятий |  |
| 4. | Методический совет ТОС при администрации района | 20.05.2019 | Организация летней занятости молодежи при ТОС | Составлен план мероприятий. | Вне плана |
| 5. | ПКО «Всероссийское общество инвалидов» | 28.05.2019 | Информирование о конкурсе среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Мой выбор» | Достигнута договоренность о принятии участия в конкурсе |  |
| 6. | МАОУ «Школа № 20 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | 30.05.2019 | Информирование о конкурсе среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Мой выбор» | Достигнута договоренность о принятии участия в конкурсе | Вне плана |
|  | Раздел.5 Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя). Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Дата | Содержание, целевая аудитория (участники) | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК |  |
|  | Организация и проведение интеллектуальной игры «Сегодня играем – завтра выбираем!» | 11.04.2019 | Студенты ГБОУ СПО «Краевой индустриальный техникум», 24 участника |  |  |
|  | Организация и проведение урока права на тему «Сделать свой выбор – твой долг и твое право» | 23.04.2019 | Учащиеся 10в класса МБОУ «СОШ № 107», 20 участников | размещено |  |
|  | Организация и проведение урока права на тему «Сделать свой выбор – твой долг и твое право» | 23.04.2019 | Учащиеся 10б класса МБОУ «СОШ № 107», 22 участника | размещено |  |
|  | Организация и проведение урока права на тему «Сделать свой выбор – твой долг и твое право» | 25.04.2019 | Учащиеся 10а класса МБОУ «Лицей № 3», 25 участников | размещено |  |
|  | Организация и проведение интеллектуальной игры «Сегодня играем – завтра выбираем!» | 29.04.2019 | Студенты ГБОУ СПО «Краевой радиотехнический колледж», 30 участников |  |  |
|  | Организация и проведение урока по патриотическому и правовому воспитанию в 1 классе | 27.05.2019 | Учащиеся 1б класса МБОУ «Лицей № 4», 28 участников |  |  |
|  | Организация и проведение конкурса рисунков, посвященных Дню защиты детей, Дню России | 20.06.2019 | Учащиеся образовательных учреждений района, 16 участников |  |  |
|  | Размещение на Едином портале избирательных комиссий Пермского края следующих пресс-релизов: - О заседания ТИК - О рабочей встрече с начальником отдела по связям с общественностью - Об участии в конференции ТОС «Карпинский» - О проведении уроков по избирательному праву - О заседании рабочей группы по проведению сверки сведений введенных в базу данных ТИК - О принятии участия в метод. совете ТОС района - О встрече с ВОИ - О встрече с председателем управляющего совета МАОУ «Школа № 20» - О заседании ТИК - О встрече с активом местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - О заседании ТИК - О рабочей встрече с представителем местного отделения политической партии КПРФ -2 новости от базовой ТИК | 04.04.2019 12.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 08.05.2019 20.05.2019 28.05.2019 30.05.2019 30.05.2019 19.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 | Жители района | размещено |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |
|  |  | Дата эфира, публикации | Наименование СМИ |  |  |
|  | Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска |  |  |  |

Председатель ТИК:__________________________________ А.С.Утемова

Председатель базовой ТИК:__________________________________

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии Индустриального района города Перми

в 2 квартале 2019 года

| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.04.2019 | 52 | 3 |  |
|  | 30.05.2019 | 53 | 2 |  |
|  | 27.06.2019 | 54 | 3 |  |

Председатель ТИК:_________________________________________________ А.С.Утемова